## Sheet1
周数 | 日期 | 任务 | 成果
10 | 11.02-11.08 | 数据库设计 系统架构设计 学习微信小程序的开发 | 数据库系统说明书 系统设计说明书
11 | 11.09-11.15 | 细化接口文档 搭建项目基础架构 实现基础功能(例如登录注册) | 接口文档 具备基本功能的软件
12 | 11.16-11.22 | 填充项目功能 进行集成测试 | 测试报告 实现主要功能的软件
13 | 11.23-11.29 | 实现非主要功能 邀请同学进行测试 | 用户使用反馈 软件的最终版本